## Overview
PLANO DE DESENVOLVIMENTO - SustainHub
Métrica | Valor
Total de Features | 15
Concluídas | 8
Em Progresso | 2
Planejadas | 5
Taxa de Conclusão | 53%
Data de Início | 06/11/2025
Data de Término Prevista | 28/02/2026
Duração Total | 4 meses
Total de Horas Estimadas | 220 horas

## Timeline
Fase | Período | Status | Descrição | Horas
FASE 1: Infraestrutura & Design | 06-21/11 | ✅ CONCLUÍDA | Scaffolding, navegação, design visual, correções | 35
FASE 2: Home Page | 21/11-10/12 | 🔄 EM PROGRESSO | Hero, features, stats, CTA, newsletter, cards navegáveis | 30
FASE 3: Páginas Principais | 11/12-20/01 | 📋 PLANEJADO | Sobre Nós, Contato, Conhecimento, Marketplace, Serviços | 50
FASE 4: Funcionalidades Avançadas | 21/01-15/02 | 📋 PLANEJADO | Auth, Dashboard, Notificações, Pagamentos, Analytics | 60
FASE 5: Testes & Otimização | 16-25/02 | 📋 PLANEJADO | Testes unitários, integração, performance, SEO, acessibilidade | 30
FASE 6: Lançamento | 26-28/02 | 📋 PLANEJADO | Deploy produção, documentação, publicação pública | 15

## Fase 1 - Infraestrutura
Tarefa | Status | Prioridade | Horas | Checkpoint
Scaffolding do Projeto | ✅ | ALTA | 4 | 510afe84
Header responsivo | ✅ | ALTA | 3 | dd9b3f64
Footer com links | ✅ | ALTA | 2 | dd9b3f64
Navbar otimizada | ✅ | ALTA | 3 | dd9b3f64
Paleta de cores Emerald | ✅ | ALTA | 2 | 535a65ee
Contraste WCAG AA | ✅ | ALTA | 2 | 535a65ee
Correção de nested anchor tags | ✅ | MÉDIA | 2 | b978c4f3
Remoção de depoimentos | ✅ | MÉDIA | 1 | d1d66a94
Remoção Blog/FAQ da navbar | ✅ | MÉDIA | 1 | d1d66a94
Correção de contraste nos botões | ✅ | ALTA | 2 | 2f7654f4
Navegação dos cards | ✅ | ALTA | 2 | ba06503a
Testes iniciais | ✅ | MÉDIA | 2 | ba06503a

## Fase 2 - Home Page
Tarefa | Status | Prioridade | Horas | Checkpoint
Hero Section | ✅ | ALTA | 4 | ba06503a
Features Section | ✅ | ALTA | 4 | ba06503a
Stats Section | ✅ | ALTA | 2 | ba06503a
CTA Section | ✅ | ALTA | 2 | ba06503a
Newsletter Section | ✅ | ALTA | 3 | ba06503a
Navegação dos cards | ✅ | ALTA | 2 | ba06503a
Testes responsividade | 🔄 | MÉDIA | 3 | -
Otimização performance | 📋 | MÉDIA | 2 | -
Refinamento visual | 📋 | MÉDIA | 1 | -
v1.0-beta | 📋 | ALTA | 2 | -

## Fase 3 - Páginas
Página | Status | Prioridade | Prazo | Horas
Sobre Nós | 📋 | ALTA | 15/12 | 8
Formulário de Contato | 📋 | ALTA | 18/12 | 10
Centro de Conhecimento | 📋 | MÉDIA | 22/12 | 12
Marketplace | 📋 | MÉDIA | 27/12 | 12
Serviços/Consultoria | 📋 | MÉDIA | 05/01 | 8

## Fase 4 - Funcionalidades
Funcionalidade | Status | Prioridade | Prazo | Horas
Autenticação Completa | 📋 | ALTA | 25/01 | 12
Dashboard do Usuário | 📋 | ALTA | 02/02 | 14
Sistema de Notificações | 📋 | MÉDIA | 08/02 | 10
Integração Stripe | 📋 | MÉDIA | 12/02 | 16
Analytics & Admin | 📋 | BAIXA | 15/02 | 8

## Fase 5 - Testes
Teste | Status | Prioridade | Prazo | Horas
Testes Unitários | 📋 | ALTA | 18/02 | 8
Testes de Integração | 📋 | ALTA | 20/02 | 8
Otimização de Performance | 📋 | MÉDIA | 23/02 | 7
SEO & Acessibilidade | 📋 | MÉDIA | 25/02 | 7

## Fase 6 - Lançamento
Tarefa | Status | Prioridade | Prazo | Horas
Preparação para Produção | 📋 | ALTA | 26/02 | 5
Documentação Completa | 📋 | ALTA | 27/02 | 7
Deploy em Produção | 📋 | ALTA | 28/02 | 3

## Checkpoints
Checkpoint | Data | Descrição | Status
510afe84 | 06/11 | Project initialization - Scaffolding tRPC + React + Tailwind | ✅
dd9b3f64 | 18/11 | Navbar reorganized - Altura reduzida, links alinhados | ✅
535a65ee | 19/11 | Colors improved - Paleta Emerald, contraste WCAG AA | ✅
2f7654f4 | 19/11 | Buttons fixed - Contraste dos botões corrigido | ✅
ba06503a | 21/11 | Cards navigation + Dev Plan - Cards navegáveis + Plano criado | ✅
v1.0-beta | 10/12 | Home page complete - Home page finalizada e testada | 🔄
v1.1 | 20/01 | Páginas principais - Sobre, Contato, Conhecimento, Marketplace | 📋
v1.2 | 15/02 | Funcionalidades completas - Auth, Dashboard, Pagamentos | 📋
v1.0 | 28/02 | Public launch - Deploy em produção e documentação | 📋